COUT DU MATERIEL

1 - DONNEES DU PROBLEME :

Le choix d’un équipement de chantier n’est pas un problème toujours facile à résoudre. L’entrepreneur considère que l’argent dépensé pour l’achat de matériel est un investissement. Il doit récupérer l’argent ainsi investi et faire du profit durant la durée de vie normale de ce matériel.

# Achat, location ou location avec option d’achat ?

L’achat est en général recommandé lorsqu’on prévoît l’utilisation du matériel à long terme, tandis que la location tient au court et au moyen terme. C’est l’utilisation du matériel qui procure le profit et non la simple possession. C’est pourquoi de nombreux entrepreneurs choisissent la location qui permet l’utilisation immédiate d’un équipement sans mobilisation de capital.

# Combien de temps garder le matériel ?

Pour répondre à cette question, il faut tenir compte de certains facteurs : Baisse de rendement, réparations importantes, apparition d’un nouveau modèle plus productif et d’un coût de revient moindre.

L’entrepreneur choisira de préférence le matériel qui aura le plus bas coût de revient à l’unité produite (tonne, m3,m²).

Coût de revient unitaire=coût horaire du matérielproduction horaire de l'équipement

2 – COUT D’UTILISATION DU MATERIEL :

Ce coût comprend :

 Les frais fixes : dépréciation et amortissement, intérêts, taxes, assurances, … ces frais sont à peu près constants, même si l’utilisation du matériel est variable.

 Les frais variables : entretien et réparations, carburant, huiles, pneumatiques, opérateur, … Ces frais sont proportionnels au nombre d’heures d’utilisation.

 Les frais généraux : de l’entreprise et du chantier.

Remarques sur la notion d’amortissement :

L’amortissement d’un matériel doit permettre de récupérer l’équivalent de la perte de valeur du matériel (vieillissement, détérioration, dégradation) par rapport à la valeur d’achat.

L’amortissement total réalisé doit à chaque instant rendre possible l’achat d’un équipement neuf équivalent.

Amortir, ce n’est que récupérer la valeur perdue, de sorte que la somme de la valeur restante et de l’amortissement réalisé soit constamment égale au capital investi, dépréciation monétaire incluse.

Remarques sur les frais variables : entretien-réparation, frais de fonctionnement :

Le chiffrage de ces frais repose essentiellement sur l’exploitation de statistiques.

La démarche est la suivante :

- enregistrement de toutes les dépenses ;

- récapitulation des frais par rubriques ;

- élaboration de ratios : à l’année, à la journée, à l’heure, au km, au m3, …

2-1- Méthode d’évaluation du coût d’utilisation d’un matériel :

Soient :

V : la valeur à neuf du matériel,

T : sa longévité, c’est à dire le nombre d’années d’utilisation.

Le matériel possédé par une entreprise est prévu pour être :

- mis à la disposition des chantiers pour une durée Di ;

- utilisé normalement au cours d’une période Du.

Di correspond à des jours calendaires, qu’ils soient ouvrables ou chômés, par exemple Di = 7 jours par semaine ;

Du est exprimé uniquement en jours de travail de 8 heures. Pour une semaine normale, Du = 5 jours par semaine.

Par conséquent, sur une longue période, on peut écrire Du=57Di

Pour simplifier les calculs, on considère :

- pour Di des mois de 30 jours ; soit Dia = 360 jours par an.

- pour Du des mois de 21 jours de 8 heures ; 170 heures par mois ; Dua = 250 jours par an.

- Durée moyenne statistique de mise à disposition et d’utilisation du matériel -

| Type de matériel | Mise à disposition Dia | Utilisation normale annuelle Dua = 5/7 Dia |
| --- | --- | --- |
| Courant | 8/12 x 360 = 240 jours | 171 jours |
| Routier | 7/12 x 360 = 210 jours | 150 jours |
| Routier spécial | 6/12 x 360 = 180 jours | 129 jours |

2-2- Calcul du coût de revient :

2-2-1- Frais financiers :

- les intérêts qui représentent le loyer d’une somme d’argent égale à la valeur de l’investissement du matériel (valeur V) ;

- le renouvellement qui représente l’amortissement ou la mise en réserve d’un montant destiné à permettre la reconstitution, à la fin de la période T, du capital nécessaire à l’achat d’un nouveau matériel. Le pourcentage de provision annuelle destinée à permettre le remplacement à la fin de la durée T est : n=100T

On a alors :

- Pour une journée : Ci=nDia×V100

- Pour une période Di : Ci x Di

La valeur de Ci représente l’amortissement.

2-2-2- Frais de gros entretien :

- les révisions ou les réparations importantes.

Elles sont évaluées statistiquement par rapport à la valeur V, et représentées par m. Par exemple m = 10 signifie que, par an, il faut prévoir 10% de V en dépenses de gros entretien. La valeur de m dépend du matériel et surtout de sa longévité.

On a alors :

- Pour un an (Dua) :			m×V100

- Pour une journée d’emploi :	Cu=mDua×V100

- Pour une période Du :		Cu×Du

2-2-3- Majoration pour heures supplémentaires :

Toute utilisation au-delà des 8 heures d’utilisation normale doit être prise en compte, car le matériel s’usera plus vite et sa durée de vie deviendra plus brève, le gros entretien s’effectuera plus tôt que prévu. La charge financière Cs pour heures supplémentaires sera donc :

Cs=18×(nDia+mDua)×V100

2-2-4- Charges d’emploi globales :

Pour une journée d’utilisation du matériel pendant :

Di jours calendaires de mise à disposition,

Du jours de pleine utilisation,

(Di - Du ) jours de non utilisation,

Ds heures supplémentaires au-delà des 8 heures par jour,

Avec Ci , Cu , Cs  exprimés en % de V

Les charges globales C sont :

C=Ci×Di+(Cu×Du)+Cs×Ds

2-2-5- Majoration pour carburant, frais divers et généraux :

A ces charges, il faut appliquer un pourcentage de majoration pour tenir compte des frais divers et généraux, dépenses en carburant et ingrédients généralement estimées forfaitairement à la journée.

Exemple de barème de location interne de matériel (par jour en Euros) :

| DESIGNATION | AMORTISSEMENT | ENTRETIEN | CARBURANT | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Niveleuse CAT 14G | 170,00 | 85,00 | 43,00 | 298,00 |
| Pelle hydraulique CAT 245 | 260,00 | 290,00 | 65,00 | 615,00 |

Autre exemple de barème de location interne extrait d’un barème d’entreprise (en Euros) :

| DESIGNATION | C.I./J | C.U./H | PNEUS | O.A.S. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Chargeur 988 B | 249.00 | 33.50 | 5.53 | 1.17 |
| Pelle hydraulique CAT 245 BME | 280.00 | 40.20 | - | 1.00 |
| Pelle Komatsu PC 240 LC | 123.40 | 13.40 | - | 0.75 |
| Pelle Case Poclain 888 CK | 100.00 | 13.40 | - | 0.67 |
| Camion terrassement DAF 3200 6x4 | - | 32.20 | 2.60 | - |
| Tracteur à chaînes CAT D10N pousseur | 273.15 | 44.45 | - | 1.17 |
| Tracteur à chaînes CAT D9L lame SU | 267.60 | 42.00 | - | 3.25 |

C.I./J : Charge d’immobilisation par jour

C.U./H : Charge d’utilisation par heure

O.A.S. : Outils d’attaque du sol

2-3- Calcul pratique du coût d’utilisation d’un matériel à partir d’un exemple :

En vue de déterminer le coût de location interne d’un engin appartenant au service matériel de l’entreprise :

V : la valeur à neuf du matériel = 58 000,00 €

T : sa longévité = 4 années.

Il s’agit d’un matériel courant : Dia = 240 jours et Dua = 171 jours

Le matériel est généralement utilisé 8,5 heures par jour

Les frais de gros entretien sont : m = 20% de V

Une majoration de 5% sur le déboursé sec est à appliquer pour les frais d’assurance et charges diverses.

-------------------------------

n=1004 % de V soit n = 25% de V.

Charges financières correspondant au remplacement : Ci=n240×V100= 		0,104 % de V

Charges de gros entretien : Cu=mDua×V100= 20171×V100=				0,117 % de V

Charges pour ½ heure supplémentaire :

Cs=12×18×(n240+m171)=116×(25240+20171)=					0,016 % de V

Total pour 8,50 heures d’utilisation journalière :					0,237 % de V

Total par jour en déboursé sec : 0,237 % de 58000,00 = 			137,46 €

Avec majoration de 5% pour charges d’assurance : 137,46 x 1,05 =	 144,33 €/jour.

Ce tarif de location interne ne prend pas en compte les consommables ni le salaire du conducteur.

Parc des Poètes

002

Fouille en tranchée, compris mise en dépôt

1200 m3

1 jour 1/2

1 chef : 3160 / 21  x 1,5 j

225,71

225,71

1 pelle Liebherr 922

99,40

122,89

52,60

274,89

1 conducteur  x 21,00 x 12 h

252,00

252,00

2 camions 6 x 4 Mercedes

108,00

109,40

56,60

548,00

2 conducteurs  x 21,00 x 12 h

504,00

504,00

x 2

1804,60

1804,60

1,50 €/m3

1,41

2,12 €/m3

2,12 €/m3

2544,00€