Sommaire

Organisation des chantiers	2

Exploitation des taillis	4

Bûcheronnage manuel bois en 1 ou 2 m	4

Bûcheronnage sur pente très forte	5

Exploitation pour la  plaquette	6

Première éclaircie (feuillus ou résineux)	6

Première éclaircie (feuillus ou résineux)	7

Bûcheronnage mécanisé	7

Bûcheronnage manuel	7

Premières éclaircies (feuillus ou résineux) sur très forte pente + de 60%	7

Premières éclaircies (feuillus ou résineux) sur très forte pente + de 60%	8

Premières éclaircies (feuillus ou résineux) sur très forte pente + de 60%	9

Autres éclaircies	9

Autres éclaircies	10

Coupe définitive futaie résineuse ou feuillus (cas particulier)	12

Abattage mécanisé	12

Abattage manuel	12

Abattage manuel	13

| ### Les acteurs, contraintes & moyens | ### Implications induites pour l'exploitant |
| --- | --- |
| Les clients et marchés : la demande - Scieries - Les industries du bois - Négociants | Cahier des charges, quantités déterminées avec délais, prix fixés ou connus |
| Les fournisseurs : la demande - Propriétaires forestiers privés - Publics - Organismes (coopératives, ONF …) | Le lieu, le volume, les essences, la qualité, la description de la parcelle et la sylviculture, diverses clauses, délais |
| Les administrations & le milieu professionnel - Réglementation générale - Propre à la forêt - Groupements forestiers - Bourses de travaux | Législation routière, du travail, de l'environnement, plans de gestion, organisme de contrôle |

# Organisation des chantiers

| ### Les acteurs, contraintes & moyens | ### Implications induites pour l'exploitant |
| --- | --- |
| Le milieu naturel - Le relief, la portance des terrains - Le morcellement - Les infrastructures routières et autres - Des typologies forestières - La météorologie - Les zones sensibles (respect de l'environnement) | Eléments déterminent la méthode d'exploitation et l'organisation générale |
| les moyens humains - Les salarie de l'entreprise - Les sous-traitants | Effectif, qualification, compétences, disponibilité, mobilité géographique, statuts, production par homme |
| Les moyens matériels - Equipements - Engins - Véhicules - L'intendance | Le nombre, le type, les caractéristiques, l’état, la disponibilité, le coût horaire, les performances |

Mise en fagot manuel

Bois 2m

Remorque forestière  et tracteur forestier : P : 1 à 2  O : 1 à 2   PO : 1 à 4A

porteur : P :1 à 3  O : 1 à 4 PO :1 à 5B

Déchargement en place de dépôt ou sur camion

Exploitation des taillis

## Bûcheronnage manuel bois en 1 ou 2 m

## Bûcheronnage sur pente très forte

Bois en grande longueur

Bois en grande longueur

Bois en 1 m

Bois en 2 m avec sous trait

## Exploitation pour la  plaquette

Vers broyeur à quai

Déchargement dans conteneur

Reprise au porteur

# Première éclaircie (feuillus ou résineux)

## Bûcheronnage mécanisé

## Bûcheronnage manuel

Bois en 2 m

Bois en grande longueur (éclaircie faible ou pied à pied)

### Bois en grande longueur (éclaircie faible, pied à pied ou à caractère paysager)

Dépôt a quai ou reprise après débitage au porteur

### Bois en grande longueur

(Éclaircie faible, pied à pied ou à caractère paysager)

Dépôt a quai ou reprise après débitage au porteur

### Bois en grande longueur

## Premières éclaircies (feuillus ou résineux) sur très forte pente + de 60%

### Bûcheronnage manuel

### Grande longueur

### Bûcheronnage manuel

### Grande longueur

Reprise par porteur après débitage ou par skidder

Reprise par porteur après débitage ou par skidder

# Autres éclaircies

Bois en 2 m ou en 4 ou 6m

Bûcheronnage manuel

### Bûcheronnage manuel

Bois en 2 m ou en 4 ou 6m

### Bûcheronnage manuel

Très forte pente

# Coupe définitive futaie résineuse ou feuillus (cas particulier)

## Abattage mécanisé

## Abattage manuel

Terrain à faible pente ou à bonne portance

### Bûcheronnage manuel

### Bûcheronnage manuel

### Bûcheronnage manuel

Très forte pente